## Sheet1
TICKET | DATA_CRIACAO | TEMPO | REGIONAL | UF | MUNICIPIO | TIPO_PLANTA | UF.SITE | SITE | TIPO_SITE | TIPO_TA_REDE | TIPO_FALHA | TIPO_ALARME | GRUPO_REPONSAVEL | OBSERVACAO | RESPONSAVEL | Acompanhamento(N1) | Prazo | Alarme | ROTA
316646294 | 12/06/2024 09:29 | 348d 22:32 | BA/SE | BA | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | Móvel | BA.SFO | FAZENDA SÃO FRANCISCO | Ponta | Energia | Equipment Alarm | GENÉRICO | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Atualização:29-07-2024 08:44¦Observação:Pendencia de sobressalente parcialmente atendida - SS: 10621/SS: 10620. ¦tempo restante:1 horas¦GA:LETICIA CARDOSO BRITTO RAMOS¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
317644155 | 12/06/2024 14:40 | 348d 17:21 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.T85 | SALVADOR - SDR A36 - GVT | Ponta | Energia | SEM GERENCIA | Fonte sem gerência | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA | Enviar ao Grupo Correto para validação por gentileza | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
321899585 | 23/09/2024 16:10 | 245d 15:51 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.G58 | SALVADOR - SDR B32 - GVT | Ponta | Energia | SEM GERENCIA | Fonte sem gerência | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Vandalismo |  | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
324903634 | 15/11/2024 14:20 | 192d 17:41 | BA/SE | BA | CAMAÇARI | Móvel | BA.BQH | LAURO DE FREITAS - BURAQUINHO | Crítico | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOBRESSALENTE | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
325647765 | 29/11/2024 11:49 | 178d 20:12 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.JDT | JUSTIÇA DO TRABALHO | Crítico | Energia | STB | MANUTENÇÃO | Gestão Sites Desmobilização |  | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
341590304 | 10/04/2025 10:25 | 46d 21:36 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.G60 | SALVADOR - SDR I02 - GVT | Ponta | Energia | SEM GERENCIA | Fonte sem gerência | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA |  | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
341773569 | 14/04/2025 07:22 | 43d 00:38 | BA/SE | BA | CAMAÇARI | Móvel | BA.ITC | ITACIMIRIM 2 | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Atualização:28-04-2025 15:18¦Previsão:28-04-2025 16:18¦Status:ICOMON - TÉCNICO EM ATUAÇÃO¦Os:¦Técnico:MATEUS DA SILVA BARRETO QUEIROZ 28498¦Observação:Técnico Mateus esta atuando no site. tempo restante:1 horas¦GA:GEOVANNA GOMES DUTRA 53535¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
341941532 | 17/04/2025 13:12 | 39d 18:49 | BA/SE | BA | CÂNDIDO SALES | Móvel | BA.CSS | CANDIDO SALES - HL4 | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - FCC ANORMAL | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | Atualização:28-04-2025 16:03¦Previsão:28-04-2025 17:10¦Status:ICOMON - AGENDAMENTO¦Os:¦Técnico:ELIOMARIO PEREIRA DA SILVA 25339¦Observação:coordenador Eliomario verificando tratativa tempo restante:1 horas¦GA:DANILLO HENRIQUE VILA SANTOS 51922¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 |  |  |  | BA-OESTE
342424426 | 28/04/2025 11:35 | 28d 20:26 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.TCS | TELEBAHIA CELULAR SEDE | Concentrador | Climatização | STB | ALTA TEMP. | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | FATURA B - OS 585984383 / 586054796 / 585984385 | ICOMON | Icomon acionado | 2025-05-22 |  | BA-CAPITAL
342533124 | 30/04/2025 18:00 | 26d 14:01 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.RCA | RUA DO CABEÇA | Crítico | Climatização | STB | ALTA TEMP. | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | FATURA B | ICOMON | Icomon acionado | 2025-05-22 |  | BA-CAPITAL
342562960 | 01/05/2025 11:49 | 25d 20:11 | BA/SE | BA | CASA NOVA | Móvel | BA.CSN | CASA NOVA - HL4 | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - QDCC/QDF | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOBRSSALENTE | VIVO N1 | Sobressalente - SS 11436 | 2025-05-30 | GSM | BA-NORTE
342563007 | 01/05/2025 11:50 | 25d 20:10 | BA/SE | BA | PORTO SEGURO | Móvel | BA.BAI | BAIANÃO - FIBRASIL | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOLICITAÇÃO DE SOBRESSALENTES | VIVO N1 | UNIDADE:2k 1 WDE43300 -NIDEC- SS:12026 |  |  | BA-SUL
342872070 | 08/05/2025 07:10 | 19d 00:51 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.V12 | SALVADOR - SDR A74 - GVT | Ponta | Energia | SEM GERENCIA | Fonte sem gerência | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA |  | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
342933845 | 09/05/2025 11:40 | 17d 20:21 | BA/SE | BA | BRUMADO | Móvel | BA.MGT | MAGNESITA REPETIDORA | Concentrador | Energia | STB | GMG COM DEF | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Fatura_B | Atualização:09-05-2025 15:35¦Previsão:09-05-2025 16:40¦Status:ICOMON - TÉCNICO EM ATUAÇÃO¦Os:¦Técnico:AVILMAR DE JESUS RAMOS 30853¦Observação:Técnico segue atuando em falha. tempo restante:1 horas¦GA:Daiane Albuquerque 53620¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 |  |  |  | BA-OESTE
342974702 | 10/05/2025 09:55 | 16d 22:06 | BA/SE | BA | CAMAÇARI | Móvel | BA.EDJ | ENTRONCAMENTO DE JAUÁ | Ponta | Energia | STB | AC - ANORMAL | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SS 12939 RETIFICADOR | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
343003148 | 11/05/2025 07:50 | 16d 00:11 | BA/SE | BA | BAIXA GRANDE | Móvel | BA.LCP | BAIXA GRANDE - LAGOA DO CIPÓ | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - FALHA DE INFRAESTRUTURA | FLW |  | SHARING | Sharing acionada | 2025-05-23 |  | BA-NORTE
343109370 | 13/05/2025 12:02 | 13d 19:59 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.FBT | SALVADOR - FERRY BOAT | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - AC - ANORMAL | BTC |  | SHARING | Sharing acionada | 2025-05-23 |  | BA-CAPITAL
343109584 | 13/05/2025 12:17 | 13d 19:43 | BA/SE | BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | Móvel | BA.CRV | COROA VERMELHA | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOLICITAÇÃO DE SOBRESSALENTES | VIVO N1 | UNIDADE:2k 1 WDE43300 -NIDEC- SS:12026 |  |  | BA-SUL
343161985 | 14/05/2025 11:14 | 12d 20:47 | BA/SE | BA | ILHÉUS | Móvel | BA.ATG | ILHÉUS - PRAIAS DE ARITAGUÁ | Ponta | Energia | STB | AC - ANORMAL | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Atualização:26-05-2025 15:20¦Previsão:27-05-2025 10:00¦Status:ICOMON - TÉCNICO ACIONADO¦Os:¦Técnico:COSMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 25427¦Observação:Coordenador Cosmiro escalonado, o mesmo está verificando tratativa do site tempo restante:22 horas¦GA:Marystela Cristina da Silva 53630¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 | Sharing acionada | 2025-05-23 |  | BA-SUL
343205259 | 15/05/2025 08:46 | 11d 23:15 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.STM | SALVADOR - SANTA MONICA | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - AC - ANORMAL | QMC |  | SHARING | Sharing acionada | 2025-05-23 |  | BA-CAPITAL
343224878 | 15/05/2025 15:17 | 11d 16:43 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.AGD | SALVADOR - ÁGUAS CLARAS 2 | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - AC - ANORMAL | SBA |  | SHARING | Sharing acionada | 2025-05-23 |  | BA-CAPITAL
343274553 | 16/05/2025 16:44 | 10d 15:16 | BA/SE | BA | ILHÉUS | Móvel | BA.ATG | ILHÉUS - PRAIAS DE ARITAGUÁ | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - AC - ANORMAL | Winity | Falha de infra, responsabilidade da detentora, conforme contrato. | SHARING | Sharing acionada | 2025-05-23 |  | BA-SUL
343342437 | 18/05/2025 12:09 | 8d 19:51 | BA/SE | BA | CAMACAN | Móvel | BA.CAM | CAMACAN - HL4 | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOBRESSALENTE | VIVO N1 | FANUNIT 24V DC 1700mA 41w -- SS 12998 |  |  | BA-SUL
343392932 | 19/05/2025 07:22 | 8d 00:39 | BA/SE | BA | PORTO SEGURO | Móvel | BA.BAI | BAIANÃO - FIBRASIL | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | Atualização:19-05-2025 07:52¦Previsão:19-05-2025 09:00¦Status:ICOMON - TÉCNICO ACIONADO¦Os:¦Técnico:COSMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 25427¦Observação:Coordenador Cosmiro escalonado, aguardando nomeação do técnico tempo restante:1 horas¦GA:Marystela Cristina da Silva 53630¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 | UNIDADE:2k 1 WDE43300 -NIDEC- SS:12026 |  |  | BA-SUL
343403855 | 19/05/2025 10:35 | 7d 21:26 | BA/SE | BA | CAIRU | Móvel | BA.PP1 | CAIRU - PRIMEIRA PRAIA 1 | Ponta | Energia | STB | AC - ANORMAL | QMC |  | SHARING | Sharing acionada |  |  | BA-NORTE
343404970 | 19/05/2025 10:40 | 7d 21:21 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.V30 | SALVADOR - SDR A89 - GVT | Ponta | Climatização | TEMPERATURA ALTA | ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA | 343345481 Em contato com suporte Wesley SG INFRA o mesmo informou que será necessário desativar no prisma o banco de bateria já que não tem bateria no compartimento temperatura da bateria está acima de 1700°C em contato com Ademilson técnico da vivo enviará um e-mail para Patrícia pessoa responsável por realizar o cancelamento do banco de bateria no prisma evento ficará no posto da fixa Ademilson ciente | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
343425968 | 19/05/2025 15:10 | 7d 16:51 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.MTU | SALVADOR - MATATU | Ponta | Energia | STB | Fonte sem gerência | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | SOBRESSALENTE SMA 103011 | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
343423500 | 19/05/2025 15:23 | 7d 16:38 | BA/SE | BA | PORTO SEGURO | Móvel | BA.AET | PORTO SEGURO - AEROPORTO TRANCOSO | Ponta | Energia | STB | AC - ANORMAL | QMC |  | SHARING | Sharing acionada |  |  | BA-SUL
343596189 | 22/05/2025 10:14 | 4d 21:47 | BA/SE | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Móvel | BA.VPO | VITÓRIA DA CONQUISTA - PRADOSO | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - BAT. DESC. | QMC |  | SHARING |  |  |  | BA-OESTE
343606351 | 22/05/2025 13:53 | 4d 18:07 | BA/SE | BA | MUCURI | Móvel | BA.MBS | MUCURI - NOVA BRASÍLIA | Ponta | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - AC - ANORMAL | BTC |  | SHARING |  |  |  | BA-SUL
343645491 | 23/05/2025 11:20 | 3d 20:41 | BA/SE | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Móvel | BA.FDT | FAZENDA DIAMANTE REPETIDORA - HL4 | Concentrador | Climatização | STB | ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOBRESSALENTE | VIVO N1 |  |  |  | BA-OESTE
343664456 | 23/05/2025 18:40 | 3d 13:21 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.CDA | CAMINHO DAS ÁRVORES | Concentrador | Energia | FALHA HARDWARE | FCC ANORMAL | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA |  | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
343665684 | 23/05/2025 19:25 | 3d 12:36 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.CDA | CAMINHO DAS ÁRVORES | Concentrador | Climatização | TEMPERATURA ALTA | ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA |  | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
343755779 | 26/05/2025 02:16 | 1d 05:44 | BA/SE | BA | SALVADOR | Móvel | BA.EPL | ESCOLA POLITÉCNICA - HL4 | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE | Atualização:26-05-2025 10:26¦Previsão:26-05-2025 11:30¦Status:ICOMON - TÉCNICO EM ATUAÇÃO¦Os:¦Técnico:CLAUDIO CONCEICAO DOS SANTOS 30116¦Observação:tecnico Aguardando part para abrir sobressalente. tempo restante:1 horas¦GA:YURI CRISTINA BEZERRA DA SILVA 53550¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1 |  |  |  | BA-CAPITAL
343775729 | 26/05/2025 12:07 | 0d 19:53 | BA/SE | BA | CASA NOVA | Móvel | BA.CSN | CASA NOVA - HL4 | Concentrador | ERB / Repetidor | Equipment Alarm | INFRA - AC - ANORMAL | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_Sobressalente | SOBRESSALENTE | VIVO N1 |  |  |  | BA-NORTE
343782058 | 26/05/2025 14:22 | 0d 17:39 | BA/SE | BA | FEIRA DE SANTANA | Móvel | BA.TCL | FEIRA DE SANTANA - TERMINAL CENTRAL | Ponta | Energia | STB | ALTA TEMP. | IHS/CSS |  | SHARING |  |  |  | BA-NORTE
343809621 | 27/05/2025 01:55 | 0d 06:06 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.G66 | SALVADOR - SDR A16 - GVT | Ponta | Energia | SEM GERENCIA | Fonte sem gerência | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA | Atualização:27-05-2025 08:00¦Previsão:27-05-2025 09:00¦Status:ICOMON - AGENDAMENTO¦Os:¦Técnico:DANIEL SOUZA DE JESUS 52395¦Observação:Técnico Daniel irá verificar a falha pela manhã em horário comercial. tempo restante:0 horas¦GA:Lucas Farias Oliveira 53624¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1
343812695 | 27/05/2025 04:30 | 0d 03:31 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.T16 | SALVADOR - BASDR_O1I01 - GVT | Ponta | Climatização | TEMPERATURA ALTA | ALTA TEMP. | O&M ACESSO VIVO_N1_BA/SE_FIXA | Atualização:27-05-2025 08:00¦Previsão:27-05-2025 09:00¦Status:ICOMON - AGENDAMENTO¦Os:¦Técnico:ILBERICO JOSE REIS DOS SANTOS 35533¦Observação:Técnico irá verificar a falha pela manhã. tempo restante:1 horas¦GA:Lucas Farias Oliveira 53624¦Responsabilidade:ICOMON | VIVO N1
343814074 | 27/05/2025 04:40 | 0d 03:21 | BA/SE | BA | SALVADOR | Fixa Integrada V2 | BA.T52 | SALVADOR - SDR A22 - GVT | Ponta | Energia | SEM GERENCIA | Fonte sem gerência | ICOMON_O&M-BA_SE (Terceiro) | Atualização:27-05-2025 06:14¦Previsão:27-05-2025 07:13¦Status:ICOMON - TÉCNICO ACIONADO¦Os:¦Técnico:MICHELANGELO SILVA DOS SANTOS 53455¦Observação:Técnico acionado e ciente da falha. tempo restante:0 horas¦GA:Lucas Farias Oliveira 53624¦Responsabilidade:ICOMON | ICOMON |  |  |  | BA-CAPITAL